QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Website quản lý cửa hàng thức ăn nhanh

Các thành viên:

Huỳnh Hữu An – DTH225601

Huỳnh Thanh Bình – DTH225609

Bùi Quốc Dinh – DTH225614

Hồ Hải Đăng – DTH225627

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

#### Module khách hàng

• Output (EO): 2 (Hiển thị thông tin hồ sơ, lịch sử đặt món).
• Input (EI): 3 (Đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ).
• Files (ILF): 2 (Bảng KHACHHANG, DONHANG).
• Interfaces (EIF): 1 (Google Sign-In).
• Queries (EQ): 1 (Tìm kiếm lịch sử đơn).

#### Module quản lý tài khoản

• Output (EO): 1 (Hiển thị danh sách tài khoản).
• Input (EI): 4 (Thêm, sửa, xóa tài khoản, phân quyền).
• Files (ILF): 1 (Bảng TAIKHOAN).
• Interfaces (EIF): 0 (Không có giao diện tích hợp).
• Queries (EQ): 1 (Tìm tài khoản theo tên).

#### Module quản lý menu

• Output (EO): 3 (Danh sách món, món khuyến mãi, món bán chạy).
• Input (EI): 2 (Thêm, sửa, xóa món và combo).
• Files (ILF): 2 (Bảng MONAN, KHUYENMAI).
• Interfaces (EIF): 0 (Không có giao diện tích hợp).
• Queries (EQ): 1 (Tìm món theo loại hoặc khuyến mãi).

#### Module quản lý đơn hàng

• Output (EO): 3 (Hiển thị danh sách đơn, trạng thái, email xác nhận).
• Input (EI): 2 (Tạo đơn hàng mới, cập nhật trạng thái).
• Files (ILF): 2 (Bảng DONHANG, CHITIETHOADON).
• Interfaces (EIF): 0 (Không có giao diện tích hợp).
• Queries (EQ): 1 (Xem lịch sử đơn hàng).

#### Module giỏ hàng

• Output (EO): 2 (Hiển thị giỏ hàng, tổng tiền tạm tính).
• Input (EI): 3 (Thêm, xóa, cập nhật món trong giỏ).
• Files (ILF): 1 (Bảng GIOHANG).
• Interfaces (EIF): 1 (Kết nối module Thanh toán).
• Queries (EQ): 0 (Không có truy vấn riêng).

#### Module thanh toán

• Output (EO): 2 (In hóa đơn, gửi email xác nhận).
• Input (EI): 1 (Chọn hình thức thanh toán).
• Files (ILF): 1 (Bảng HOADON).
• Interfaces (EIF): 1 (Tích hợp cổng Ví điện tử và Ngân hàng).
• Queries (EQ): 0 (Không có truy vấn riêng).

#### Module khuyến mãi

• Output (EO): 1 (Hiển thị danh sách khuyến mãi đang hoạt động).
• Input (EI): 3 (Thêm, sửa, xóa chương trình khuyến mãi).
• Files (ILF): 1 (Bảng KHUYENMAI).
• Interfaces (EIF): 0 (Không có giao diện tích hợp).
• Queries (EQ): 0 (Không có truy vấn riêng).

#### Module báo cáo – thống kê

• Output (EO): 3 (Hiển thị các loại báo cáo, biểu đồ, thống kê doanh thu).
• Input (EI): 1 (Chọn kỳ báo cáo: ngày, tuần, tháng).
• Files (ILF): 2 (Truy cập dữ liệu MONAN, DONHANG).
• Interfaces (EIF): 1 (Xuất dữ liệu qua định dạng Excel hoặc PDF).
• Queries (EQ): 2 (Lọc dữ liệu theo thời gian, doanh thu).

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 5x3 | 10x4 | 3x6 | 73 |
| Output | 4x4 | 10x5 | 3x7 | 87 |
| Queries | 2x3 | 2x4 | 0x6 | 14 |
| Files | 7x7 | 4x10 | 1x15 | 104 |
| Interfaces | 4x3 | 1x4 | 1x6 | 22 |
| Tổng |  |  |  | 300 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - UFP): 300

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 3 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 1 |
| Hiệu năng (Performance) | 2 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 3 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 2 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 3 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 3 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 3 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 2 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 2 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 1 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 2 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 0 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 3 |
| Tổng trọng số | 30 |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

TCF = 0,65 + 0,01*30 = 0,95

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

AFP = 300 x 0.95≈ 285

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là 285 x 15 = 4275

KLOC = 4275/1000 = 4,275

- Ước lượng nỗ lực:

E = ab * KLOCbb

T = cb * Edb

P = E/T

Các hệ số ab, bb, cb, db được cho ở bảng sau:

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

E = 3,0 * 4,2751,12 ≈ 15 người-tháng

T = 2,5 * 150,35 ≈ 6,4 tháng

P = E/T = 15/6,4 ≈ 3 người